УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 30

г. Витебска»

\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Давыдовская

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года

Календарный план

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели «Наставничество: сотрудничество, диалог поколений, профессиональная компетентность» как ресурс консолидации педагогической общественности»

на 2023/2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
|  | Создание творческой группы педагогов – реализаторов инновационного проекта на основе взаимодействия наставник-молодой педагог | август 2023 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования;  Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Разработка программы психолого-педагогического сопровождения внедрения инновационного проекта | август 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе; Козлович Я.А., педагог-психолог |
|  | Проведение психологических тренингов, способствующих созданию комфортной атмосферы взаимодействия участников инновационного проекта, предупреждающих профессиональное выгорание педагогов | в течение года | Козлович Я.А., педагог-психолог |
|  | Разработка системы стимулирования участников инновационного проекта | август 2023 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования |
|  | Разработка системы управления деятельностью по внедрению в государственном учреждении образования «Внедрение модели «Наставничество: сотрудничество, диалог поколений, профессиональная компетентность» как ресурс консолидации педагогической общественности» | август 2023 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования;  Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Осуществление научно-методического и информационного обеспечения инновационной работы в учреждении образования:  - банк дидактических рекомендаций и электронной базы данных по направлениям дорожной карты в процессе наставнического взаимодействия;  - подборка статей периодической печати и материалов для педагогов;  - аннотированная библиография профессионально значимой литературы;  - описание мониторинговых и диагностических процедур | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Семинар с участниками творческой группы «О планировании и организации методической работы в условиях внедрения инновационного проекта» | август 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в школе в 2023/2024 учебном году» на основании приказа Министерства образования Республики Беларусь | сентябрь 2023 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования |
|  | Рассмотрение вопроса «Организация работы по реализации областного творческого проекта «Внедрение модели «Наставничество: сотрудничество, диалог поколений, профессиональная компетентность» как ресурс консолидации педагогической общественности» на Методическом совете № 1 | сентябрь 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Закрепление педагогов-наставников за молодыми специалистами | сентябрь 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Круглый стол «Взаимопрезентация участников проекта». Знакомство с «Дорожной картой» | сентябрь 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Составление диагностической карты «Оценка готовности учителя к участию в инновационной деятельности» | сентябрь 2023 | Козлович Я.А., педагог-психолог |
|  | Открытый диалог профсоюзного комитета учреждения образования с участниками проекта | сентябрь 2023 | Вараксина М.В., председатель первичной профсоюзной организации учреждения образования |
|  | Диагностика затруднений молодого педагога и выбор форм оказания помощи на основе анализа его потребностей | сентябрь 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе; Козлович Я.А., педагог-психолог |
|  | Разработка индивидуальных программ самообразования по теме проекта | сентябрь 2023 | Участники инновационного проекта |
|  | Определение направлений наставничества участников инновационной деятельности, составление индивидуальных планов работы в соответствии с дорожной картой | сентябрь 2023 | Участники инновационного проекта |
|  | Изучение материалов периодической печати, материалов в сети Internet, тематической литературы по инновационной деятельности участниками инновационного проекта | в течение года | Участники инновационного проекта |
|  | Оказание помощи молодому педагогу в осуществлении самообразовательной деятельности | в течение  года | Педагоги-наставники учреждения образования |
|  | Методический практикум по ведению дневника участника инновационной деятельности | сентябрь 2023 | Участники инновационного проекта |
|  | Методический семинар для педагогов-наставников «Организация работы с молодыми специалистами» | октябрь  2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие в работе координационного центра «Наставничество: восхождение к мастерству». Организация и управление наставнической деятельностью в соответствие с моделью | в течение  года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Посещение молодыми педагогами учебных занятий, проводимых педагогами-наставниками | в течение года | Молодые педагоги, педагоги-наставники |
|  | Посещение занятий молодых педагогов педагогами-наставниками, руководством учреждения образования, председателями учебно-методических объединений с целью оказания методической помощи | в течение года | Руководство учреждения образования,  педагоги-наставники |
|  | Создание на сайте учреждения образования информационного раздела «Наставничество» о ходе реализации проекта.  Размещение материалов инновационной деятельности на сайте учреждения образования и в средствах массовой информации | октябрь  2023  в течение  года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие в семинаре-практикуме «Механизмы создания взаимодействия доверительных отношений наставник-ученик» | октябрь  2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие в совместном заседании участников инновационного проекта и клуба учителей-методистов «Кон*STELLA*рис» и «Школы молодого учителя» («Флайеры успешности». Создание совместного маршрутного листа) | ноябрь 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Методический семинар для педагогов-наставников «Технологии наставничества» | ноябрь 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Индивидуальные консультации психолога «Осознание профессиональных страхов и пути их преодоления» (по запросу) | в течение года | Козлович Я.А., педагог-психолог |
|  | Рассмотрение вопроса «Реализация областного творческого проекта «Внедрение модели «Наставничество: сотрудничество, диалог поколений, профессиональная компетентность» как ресурс консолидации педагогической общественности» на педагогическом совете | ноябрь 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Декада педагогического взаимодействия «Бинарный урок как взаимодействие двух педагогов (наставник-молодой педагог)» | ноябрь 2023 | Руководство учреждения образования,  участники инновационного проекта |
|  | Проверка ведения дневников участниками инновационного проекта | декабрь 2023  март  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Консультирование молодых педагогов по вопросам методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения | в течение года | Руководство учреждения образования,  педагоги-наставники |
|  | Круглый стол «Эффективность работы в рамках самообразовательной деятельности» | декабрь 2023 | Участники инновационного проекта |
|  | Участие в вебинаре «Просветительское пространство наставничества». Проблемное поле проекта: новые «вызовы» - реальные «ответы» | декабрь 2023 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие в методической декаде «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы» | январь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Организация и проведение встреч священнослужителя с молодыми педагогами по вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся на православных традициях белорусского народа | январь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе;  Иерей Борис Слуцкий |
|  | Организация встреч с работниками прокуратуры с целью информирования участников проекта о геноциде белорусского народа | февраль  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие в постоянно действующем семинаре «Развитие компетентности педагогов в формировании национальной идентичности учащихся» | март  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Организация и проведение встреч с ветеранами педагогического труда | март  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Диагностика профессиональных потребностей молодых педагогов, определение степени комфортности молодого учителя в коллективе | март  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе;  Козлович Я.А., педагог-психолог |
|  | Организация и проведение встреч с работниками правоохранительных органов по вопросам нравственно-гражданских и патриотических ценностей (беречь традиции, быть законопослушным гражданином, отвечать за качество принятого решения, результативно и бесконфликтно разрешать жизненные проблемы) | апрель  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Круглый стол «О ходе реализации республиканского инновационного проекта» | апрель  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие в совместном заседании участников инновационного проекта и клуба учителей-методистов «Кон*STELLA*рис» и «Школы молодого учителя» («Флайеры успешности». Создание совместного маршрутного листа) | апрель  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Консультативная работа педагогов-наставников по оказанию своевременной методической помощи молодым педагогам | март-май  2024 | Педагоги-наставники |
|  | Фестиваль творчества молодых педагогов | апрель-май  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Разработка календарного плана реализации инновационного проекта на 2024/2025 учебный год | до апреля 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Подготовка справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта в 2023/2024 учебном году | апрель 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Подготовка отчетов о выполнении индивидуальных планов работы участниками инновационного проекта | май  2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Ведение дневников участниками инновационной деятельности | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие в рефлексивных совещаниях с участниками инновационного проекта | 1 раз  в месяц | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Тематические индивидуальные и групповые консультации по теме инновационного проекта | 1 раз  в месяц | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Взаимодействие с консультантом инновационного проекта | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Повышение квалификации участников инновационного проекта | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие участников инновационного проекта в семинарах, мастер-классах, конференциях, творческих конкурсах и др. | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Включение в тематику заседаний педагогического совета, методического совета вопросов по теме инновационного проекта | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |