УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Средняя школа № 30 г. Витебска

имени М.И.Маценко»

\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Давыдовская

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года

Календарный план

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели «Наставничество: сотрудничество, диалог поколений, профессиональная компетентность» как ресурс консолидации педагогической общественности»

на 2024/2025 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
|  | Собеседование с творческой группой педагогов- реализаторов инновационного проекта «О планировании и организации методической работы в условиях реализации инновационного проекта» | август 2024 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования;Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в школе в 2024/2025 учебном году» на основании приказа Министерства образования Республики Беларусь  | сентябрь 2024 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования |
|  | Утверждение календарного плана реализации инновационного проекта | сентябрь 2024 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования |
|  | Утверждение программы психолого-педагогического сопровождения инновационного проекта  | сентябрь 2024 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования |
|  | Осуществление научно-методического и информационного сопровождения проекта | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Тематические индивидуальные и групповые консультации по теме инновационного проекта | 1 разв месяц | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Взаимодействие с консультантом инновационного проекта | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Рассмотрение вопроса «Организация работы по реализации областного творческого проекта «Внедрение модели «Наставничество: сотрудничество, диалог поколений, профессиональная компетентность» как ресурс консолидации педагогической общественности» на Методическом совете № 1 учреждения образования | сентябрь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Диагностическая работа.Диагностика «Профессиональные потребности молодого педагога».Диагностика «Способности педагога к творческому саморазвитию» с последующей рефлексией | сентябрь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе; Молоткова А.И., педагог-психолог |
|  | Анализ полученных данных в ходе диагностической работы, определение запросов наставляемых и возможностей наставников | сентябрь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе; Молоткова А.И., педагог-психолог |
|  | Корректировка маршрута индивидуального развития молодого педагога согласно проведенных диагностик | сентябрь 2024 | Педагоги-наставники учреждения образования |
|  | Организация и проведение занятий постоянно действующего семинара по развитию компетентности педагогов в развитии взаимодействия наставник-молодой педагог | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Организационно-методическое сопровождение самообразовательной деятельности педагогов, оказание содействия в реализации индивидуальной самообразовательной траектории молодых педагогов | сентябрь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе; педагоги-наставники |
|  | Изучение новинок материалов периодической печати, материалов в сети Internet, тематической литературы по инновационной деятельности участниками инновационного проекта | в течение года | Участники инновационного проекта |
|  | Участие участников инновационного проекта в семинарах, мастер-классах, конференциях, творческих конкурсах и др. | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Размещение информации о реализации проекта на информационных образовательных ресурсах и в средствах массовой информации | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Контроль за ведением дневников участников инновационного проекта | октябрь 2024апрель2025 | Участники инновационного проекта |
|  | Методический семинар для педагогов-наставников «Инновационные подходы методического сопровождения профессионального становления молодых педагогов» | октябрь2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Рассмотрение вопроса «Реализация областного творческого проекта «Внедрение модели «Наставничество: сотрудничество, диалог поколений, профессиональная компетентность» как ресурс консолидации педагогической общественности» на педагогическом совете учреждения образования | октябрь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Методический семинар для педагогов-наставников «Создание условий для закрепления молодых педагогов в учреждении образования» | ноябрь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Посещение молодыми педагогами учебных занятий, проводимых педагогами-наставниками | в течение года | Молодые педагоги, педагоги-наставники |
|  | Посещение занятий молодых педагогов педагогами-наставниками, руководством учреждения образования, председателями учебно-методических объединений с целью оказания методической помощи | в течение года | Руководство учреждения образования, педагоги-наставники  |
|  | Индивидуальные консультации психолога «Эмоциональное выгорание» (по запросу) | в течение года | Молоткова А.И., педагог-психолог |
|  | Декада педагогического взаимодействия «Бинарный урок как взаимодействие двух педагогов (наставник-молодой педагог)» | ноябрь 2024 | Руководство учреждения образования, участники инновационного проекта |
|  | Контроль за реализацией областного творческого проекта с последующим рассмотрением на совещаниях при директоре | декабрь2024май2025 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования;Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Методический мониторинг «Степень владения молодым специалистом навыками самостоятельной работы» | декабрь 2024 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе; педагоги-наставники |
|  | Консультирование молодых педагогов по вопросам проведения воспитательных мероприятий по формированию гражданственности и патриотизма у учащихся | в течение года | Руководство учреждения образования, педагоги-наставники |
|  | Самопрезентация молодых педагогов по осуществлению самообразовательной деятельности «Территория успеха» | декабрь 2024 | Участники инновационного проекта |
|  | Организация взаимодействия между участниками проекта | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Организация обучения педагогов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Организация и проведение мероприятий по презентации образцов эффективного педагогического опыта. Участие в методической панораме инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы | в течение года январь 2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Участие в постоянно действующем семинаре «Развитие компетентности педагогов в формировании национальной идентичности учащихся» | в течение года | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Диагностика профессиональных потребностей молодых педагогов, определение степени комфортности молодого учителя в коллективе | март 2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе;Молоткова А.И., педагог-психолог |
|  | Разработка системы внеклассных мероприятий в любом формате для учащихся по формированию гражданской идентичности  | до марта 2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Круглый стол «О ходе реализации областного инновационного проекта» | февраль 2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Консультативная работа педагогов-наставников по оказанию своевременной методической помощи молодым педагогам | февраль-март | Педагоги-наставники |
|  | Фестиваль творчества молодых педагогов  | март2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Обеспечение подготовки информационных материалов о количественных и качественных результатах инновационной работы | март2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Проведение итоговой диагностики с целью выявления уровня сформированности компетентности педагогов к развитию национальной идентичности, готовности педагогов к самообразовательной деятельности | апрель2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе; Молоткова А.И., педагог-психолог |
|  | Подготовка отчетов о выполнении индивидуальных планов работы участниками инновационного проекта | апрель2025 | Педагоги-наставники |
|  | Изучение, анализ, интерпретация и обобщение результатов инновационной работы в соответствии с критериями и показателями его эффективности. Подготовка итоговых справок о результатах инновационной деятельности | апрель2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Организация и проведение заключительной работы пар «наставник-молодой педагог» в формате деловой игры «Твой результат - мои возможности»  | апрель2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Разработка методических рекомендаций, раскрывающих возможности по использованию результатов инновационной деятельности в образовательном процессе учреждения образования | май 2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Оформление созданных материалов, подготовка к ознакомлению педагогической общественности с полученными результатами | май 2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Обобщение опыта работы по проблеме исследования, его презентация перед педагогическим сообществом  | май 2025 | Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |
|  | Предоставление руководителем учреждения образования материалов инновационной деятельности, результатов в виде отчета | май 2025 | Давыдовская И.В., директор учреждения образования;Старостенкова Н.Г., заместитель директора по учебной работе |