УТВЕРЖДАЮ

Директор средней школы № 30 г. Витебска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Давыдовская

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

Календарный план

реализации инновационного проекта

**«Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся и готовности к реализации общественно значимых инициатив посредством применения технологий социального творчества и командообразования»**

на 2025/2026 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | Анализ работы учреждения образования по реализации инновационного проекта «**Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся и готовности к реализации общественно значимых инициатив посредством применения технологий социального творчества и командообразования**» за 2024/2025 учебный год | | Сентябрь 2025 г. | Давыдовская И.В., директор,  Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 2 | Составление календарного плана реализации инновационного проекта на 2025/2026 учебный год | | Сентябрь 2025 г. | Давыдовская И.В., директор,  Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 3 | Согласование плана инновационной деятельности на 2025/2026 учебный год | | Сентябрь 2025 г. | Давыдовская И.В., директор |
| 4 | Согласование планов работы участников инновационного проекта на 2025/2026 учебный год | | Сентябрь 2025 г. | Давыдовская И.В., директор |
| 5 | Рассмотрение вопроса на педагогическом совете «Промежуточные результаты деятельности по реализации инновационного проектав 2024/2025 учебном году» | | Сентябрь 2025 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 6 | Работа постоянно действующего методического семинара-практикума для педагогических работников  «Гражданско-патриотическое воспитание как стратегический ресурс развития личности и общества» | | 1 раз в четверть | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 7 | Осуществление промежуточной диагностики в соответствии с критериями инновационного проекта. | | Сентябрь 2025 г., май 2026 г. | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 8 | Разработка локальных правовых актов, регламентирующих инновационную деятельность в 2025/2026 учебном году | | Сентябрь 2025 г. | ДавыдовскаяИ.В., директор |
| 9 | Проведение установочных семинаров с педагогами школы по особенностям работы по реализации инновационного проекта в 2025/2026 учебном году | | Сентябрь  2025 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе |
| 10 | Проведение родительских собраний с целью информирования о целях и задачах проекта в 2025/2026 учебном году | | Сентябрь 2025 г. | Давыдовская И.В., директор,  Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 11 | Проведение воспитательных дел, акций в рамках недели народного единства | | Сентябрь  2025 г. | Участники инновационного проекта |
| 12 | Праздник микрорайона (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Сентябрь  2025 г. | Участники инновационного проекта |
| 13 | Проведение «Поющий флеш-моб» (ко дню народного единства) | | Сентябрь  2025 г. | Участники инновационного проекта |
| 14 | Организация факультативных занятий «Готовы Родине служить» (Х класс), «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» (V- VIII классы) | | Сентябрь  2025 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе |
| 15 | Организации исследовательской и экскурсионной деятельности на базе школьной музейной комнаты «История школы» | | Сентябрь 2024 г. - май  2025 г. | Малашонок С.М., учитель истории |
| 16 | Тренинги на определение затруднений педагогов в процессе работы над проектом, поиск способов их решения | | Сентябрь  2025 г. по май 2026 г. | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 17 | Акции, дела в рамках реализации школьного проекта «Счастливы вместе » (ко Дню матери и Дню отца) | | Октябрь 2025 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе , участники инновационного проекта |
| 18 | Проведение научно- методического семинара «Педагогический опыт как фактор непрерывного личностно- профессионального развития педагогов» | | Октябрь 2025 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе , участники инновационного проекта |
| 19 | Неделя Октябрят , акция «Сквозь призму поколений»(в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Октябрь 2025 г. | Участники инновационного проекта |
| 20 | Дела, проекты, приуроченные ко Дню учителя «Золото – учитель» | | Октябрь 2025 г. | Участники инновационного проекта |
| 21 | Поздравительный хенд-мейд «Для любимого учителя» | | Октябрь 2025 г. | Участники инновационного проекта , законные представители учащихся |
| 22 | Велопробег «Мы за ЗОЖ» | | Ноябрь  2025 г | Потюс Ю.Я., учитель физической культуры и здоровья, законные представители учащихся |
| 23 | Реализация школьного проекта «Твой выбор – жизнь!» | | Ноябрь  2025 г | Потюс Ю.Я., учитель физической культуры и здоровья |
| 24 | Научно-методический семинар «Обобщение и предоставление опыта профессиональной деятельности педагога» | | Ноябрь  2025 г | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 25 | Психолого-педагогический консилиум по итогам изучения уровня воспитанности учащихся | | Декабрь  2025 г. | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 26 | Функционирование волонтерского отряда по различным направлениям деятельности в рамках гражданско-патриотического воспитания | | В течение 2025/2026 учебного года | Участники инновационного проекта |
| 27 | Акция «Взрослые – детям» (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Декабрь  2023 г. | Участники инновационного проекта |
| 28 | Разработка и издание методических материалов по теме инновационного проекта педагогических работников учреждения образования | | В течение 2025/2026 учебного года | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе, учителя участники инновационного проекта |
| 29 | Формирование электронной библиотеки и информационных ресурсов для педагогов и учащихся по теме инновационного проекта | | В течение 2025/2026 учебного года | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе, учителя участники инновационного проекта |
| 30 | Заседание педагогического совета «Результаты в деятельности по реализации инновационного проекта» | | Январь  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 31 | Фестиваль инновационных идей «Когда мы вместе – мы сильны» | | Январь  2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 32 | Реализация школьного проекта «ПапаЗал» | | В течение  года | Участники инновационного проекта |
| 33 | «Патриотический марафон» (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Февраль 2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 34 | Панорама общественно-значимых инициатив «Гражданином быть стильно, патриотом быть важно! Дорогу – активным! Дорогу – отважным!» | | Февраль  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 35 | Воспитательные дела, проекты, приуроченные Международному женскому дню | | Март  2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 36 | Публикации педагогов по теме инновационного проекта | | В течение  года | Участники инновационного проекта |
| 37 | Заседание методического совета по вопросам анализа педагогической, деятельности участников инновационного проекта | | Апрель  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 38 | Экологическая акция «Подари дерево школе» (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Апрель  2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 39 | Акция «Доброе сердце» (помощь Витебскому приюту для бездомных животных «Добрик») (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Апрель  2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 40 | Разработка и предоставление отчетных материалов по результатам инновационной деятельности | | Апрель  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 41 | Анализ и систематизация результатов инновационной деятельности за 2025/2026 учебный год | | Май 2026 г. | Давыдовская И.В., директор,  Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 42 | Информационная работа с родителями по презентации положительного опыта в рамках работы над инновационным проектом | | В течение 2025/2026 учебного года | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 43 | Определение степени удовлетворенности законных представителей учащихся качеством организации образовательного процесса | | Май 2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 44 | Акция «Помним и поздравляем» (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Май 2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 45 | Флеш-моб «Радуга победы» | | Май 2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 46 | Концертная программа «Под мирным небом Беларуси» | | Май 2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 47 | Акция «В пионеры держим путь» | | Май 2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 48 | Велопробег «Мы помним» | | Май 2026 г. | Потюс Ю.Я., учитель физической культуры и здоровья, законные представители учащихся |
| 49 | Методический калейдоскоп «Палитра творческих идей» | | Май 2026 г. | Участники инновационного проекта |
| 50 | Организация экскурсионной деятельности в рамках проекта «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», «Маршруты выходного дня» | | В течение года | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе |
| 51 | Консультационная помощь участникам инновационного проекта | | В течение года | Консультанты, руководство школы |
| 52 | Методический мост по решению актуальных проблем реализации проекта | | 1 раз в месяц | Консультанты |
| 53 | Работа и учеба участников Школы волонтеров, Школы Лидера | | В течение года | Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 54 | Работа детских и молодежных общественных объединений по реализации общественно-значимых инициатив | | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 55 | Реализация школьного проекта «ПапаЗал» | | В течение  года | Участники инновационного проекта |
| 56 | Освещение работы участников инновационного проекта на сайте школы, в СМИ | | В течение  года | Информационная группа |
| 57 | Руководство работой волонтерской группы учащихся по реализации социально значимых инициатив | | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 58 | Организация и осуществление социально значимой деятельности учащихся по гражданско-патриотическому воспитанию рамках реализации проекта | | В течение  года | Участники инновационного проекта |
| 59 | Развитие ученического самоуправления, детских и молодежных социально значимых инициатив, широкое использование потенциала молодежных и детских  общественных организаций | | В течение  года | Участники инновационного проекта |
| 60 | Повышение квалификации педагогических работников учреждения образования на базе ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» и ГУО «Академия последипломного образования» | | В течение  года | Участники инновационного проекта |
| 61 | Организация методической, самообразовательной, исследовательской деятельности педагогов в рамках инновационного проекта **«Внедрение модели формирования активной гражданской позиции учащихся и готовности к реализации общественно значимых инициатив посредством применения технологий социального творчества и командообразования»** | | В течение года | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 62 | Подбор диагностических материалов | | Май 2025 г.-  Август  2026 г. | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 63 | Круглый стол «Итоги работы по теме инновационного проекта» | | Май  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 64 | Взаимопосещение воспитательных дел в рамках реализации проекта | | В течение года | Участники проекта |
| 65 | Пополнение электронного банка разработок (на школьном сайте) внеклассных мероприятий | | В течение года | Участники инновационного проекта |
| 66 | | Социологические и диагностические исследования в рамках программы проекта | В течение года | Молоткова А.И., педагог- психолог, педагог социальный |
| 67 | | Консультации для педагогов по коррекции деятельности учащихся и учителей | В течение года | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 68 | | Занятия с элементами тренинга для учащихся, направленные на сплочение коллектива и командообразование, развитие толерантности «Что такое патриотизм? » (I - VI классы), «Планета толерантности», «Патриотизм, Гражданственность. Долг» (V – VIII классы), «Развитие социально значимых инициатив» (IX – XI класс) | В течение года | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 69 | | Занятия с элементами тренина педагогических работников «Способы эффективной профессиональной саморегуляции, « Сплочение коллектива и командообразование» | В течение года | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 70 | | Занятия с элементами тренинга и семинары практикумы для законных представителей учащихся по вопросам патриотического воспитания учащихся | В течение года | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 71 | | Проведение мониторинга, анализа и оценки полученных результатов | Май  2026 г. | Молоткова А.И., педагог-психолог |
| 72 | Подготовка итоговых отчетов о ходе реализации инновационного проекта | | Май  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 73 | Мониторинг по отслеживанию хода выполнения проекта, проведение коррекции, необходимых изменений | | В течение  года | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 74 | Оценка качества отчетных материалов | | Май  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 75 | Информирование законных представителей о итогах инновационной деятельности | | Май  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 76 | Марафон «Счастливое детство» (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Июнь  2026 г. | Участники проекта |
| 77 | Организация работы военно-патриотического лагеря «Патриот» | | Июнь, июль  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 78 | Квест-игра «Мы из Витебска» (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Июль  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |
| 79 | Акция «Никто кроме нас» (в рамках реализации проекта «Эстафета добрых дел») | | Август  2026 г. | Геращенко Е.В., заместитель директора по учебной работе, Железнова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе |