| Школа – центр физического воспитания жителей микрорайона |  |
| --- | --- |
| - Наименование проекта: Школа – центр физического воспитания жителей микрорайона |  |
| 2. Срок реализации проекта: апрель 2026 – январь 2029 |  |
| 3. Организация –заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение образования«Средняя школа № 30 г.Витебска имени М.И.Маценко» |  |
| 4. Цели проекта: создание условий, обеспечивающих возможность для учащихся учреждения образования и жителей микрорайона школы вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом; формирование жизненных норм, способствующих сохранению и укреплению здоровья, выработки стереотипов здорового образа жизни для эффективного противодействия неблагоприятным факторам социальной среды детей и подростков, взрослого населения, проживающих в микрорайоне учреждения образования; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта микрорайона школы в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности; улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения. |  |
| 5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: Разработать проект по установке гимнастического оборудования и уличных тренажеров на территории государственного учреждения образования «Средняя школа №30 г.Витебска имени М.И.Маценко»; установить уличное гимнастическое оборудование, тренажеры, навес; обучить персонал; провести разъяснительную работу с учащимися и жителями микрорайона по использованию гимнастического оборудования и уличных тренажеров, вовлекать наибольшее количество лиц в проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. |  |
| 6. Целевая группа: учащиеся учреждения образования и жители микрорайона |  |
| 7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: Выравнивание площадки под установку гимнастического оборудования; установка и крепеж уличных тренажеров для занятий фитнесом на свежем воздухе; установка навесов от дождя и других осадков; заключение договоров об обучении учителей физической культуры и здоровья учреждения образования работе на тренажерах; проведение групповых занятий для всех желающих; создание условий для повышения интереса жителей микрорайона к активному образу жизни; использование гимнастического оборудования и уличных тренажеров во время учебных занятий, во внеурочной деятельности, а так же для организации досуга жителей микрорайона. |  |
| 8. Общий объем финансирования (в долларах США): |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 20000 |
| Софинансирование | - |
| 8. Место реализации проекта (область/район, город): школьный двор государственного учреждения образования «Средняя школа № 30 г.Витебска имени М.И.Маценко», г.Витебск |  |
| 9. Контактное лицо: Геращенко Е. В., заместитель директора по учебной работе, 8 (0212) 637453 , еmail: school30@oktvitebsk.by |  |